## Slide 1
Pisanje predloga projekta
Vladimir Radojičić

## Slide 2: Ključni koraci u razvoj projektne ideje
Projekat je sredstvo ili način na koji želimo da rešimo problem ili unapredimo život građana/ki kroz pokretanje akcije u zajednici. Projekte mogu pokrenuti udruženi građani/ke (formalne ili neformalne grupe)

## Slide 3: Ključni koraci u razvoj projektne ideje
Opis (konkretnog) problema
Cilj – šta želimo da postignemo
Plan aktivnosti - (na koji način, u kom vremenu, i sa kojim resursima želimo da postignemo cilj)
Ishodi/rezultati naših projekata
Budžet (novčani resursi koji su nam potrebni da postignemo cilj/ostvarimo rezultat)

## Slide 4: Kako definišemo problem

## Slide 5: Kako definišemo problem
Polazna tačka za svaku akciju ili inicijativu je prepoznavanje i analiza problema. Problem je realevantan ukoliko je realan, problem koji već postoji, i koji pogađa veći broj građana/ki i ima značaj za širu zajednicu.
Analiza problema omogućava da se:
    prepoznaju realni i aktuelni problemi zajednice (a ne samo oni koje članovi udruženja/grupe smatraju važnim)
    od prepoznatih problema izabere jedan, koji predstavlja prioritet i koji može da motiviše i uključi većinu ljudi iz zajednice u rešavanje,
    izaberu problemi za koje postoje neophodni uslovi za rešavanje, odnosno oni koji su zaista rešivi u određenom vremenskom periodu.
Npr. Problem zagađenje usled rada lokalne fabrike, zbog kojeg je direktno ugroženo zdravlje 3000 građana/ki u zajednici. Primetno je povećanja respiratornih bolesti za 10 procenata među decom do 11 godina....

## Slide 6: Civilno društvo treba da se bave temama/problemima koje
su u skladu sa njihovom misijom i kapacitetima
odražavaju probleme korisnika i zajednice u kojoj deluju
razlog zbog kog ulaze u akciju mora biti razumljiv i prihvatljiv većem delu ljudi u zajednici

## Slide 7: Analiza problema
Neophodna detaljna analiza
Koristiti više tehnika/alatki

## Slide 8: Problem – kako se definiše ?
Realno postojeće negativno stanje
Stanje za koje je moguće naći rešenje

## Slide 9: Prilikom odabira problema analizirati
Šta se događa u okruženju?
Zašto je tema/problem važna/an?
Koliko građana/ki je pogođeno problemom?
Koliko će biti lako/teško obezbediti podršku za rešavanje problema?

## Slide 10
Drvo problema -tehnika
Sveobuhvatna slika postojećeg negativnog stanja
Posledice
Ključni problem
Uzroci
Posledice nerešavanja problema
Glavni problem kojim se bavi projekat
Stvari koje treba promeniti kako bi se problem rešio

## Slide 11: Ključna pitanja – Analiza problema
Navedite koji problem koji želite da rešite u vašoj zajednici?
Kako ste saznali za problem, kako je nastao?
Koliko dugo navedeni problem postoji u vašoj zajednici?
Koliko građana/ki je pogođeno problemom?
Šta je predlog vašeg rešenja za problem?

## Slide 12: Cilj(evi) naših akcija

## Slide 13: Ciljevi naših akcija
Cilj je izjava o rezultatu koji želite postići- vizija promene.
On treba da sadrži ključnu promenu koja će na pozitivan način rešiti postojeći problem.
Dugoročni (opšti) cilj - opisuje društvenu promenu koju želite da vidite
Specifičan/projektni cilj - kratkoročni,
ili zadatak. Definiše se u odnosu na period od godinu dana.

## Slide 14: Izjava o cilju
Za koju promenu u zajednici se zalažete?
Zbog koje grupe građana pokrećete akciju?
Koja je teritorija na kojoj ćete raditi?
Na koji način se može postići promena?
Npr. Udruženje EKO dvorište će u narednih godinu dana očistiti 20 divljih deponija na teritoriji Sombora, uz aktivno uključivanja u akcije čišćenja učenika OŠ i JKP

## Slide 15: Kako planiramo naše aktivnosti?

## Slide 16: Plan aktivnosti naših akcija
Plan aktivnosti je skup dobro isplaniranih akcija koje su potrebne da bi se ostvario cilj.
  za svaku aktivnost identifikovati resurse: materijalne, finansijske, ljudske, tehnološke
  za svaku aktivnost označiti odgovornu osobu
  označiti vreme/rok do koga treba da se odvijaju aktivnosti
  Uvek uključite gradjane/ke u aktivnosti
Napomena: narativni i tabelarni deo aktivnosti

## Slide 17: Plan aktivnosti naših akcija
Pripremne aktivnosti (npr.sastanci projektnog tima, dogovor sa medijima, dogovori oko prostora za radionice, itd)
Aktivnosti na terenu/mobilizacija zajednice (npr.ulične akcije, koncerti, radionice za mlade, tribine, itd)
Promotivne aktivnosti (kampanja na društvenim mrežama, gostovanje u medijima, itd.)

## Slide 18: Plan aktivnosti naših akcija
Aktivnosti moraju jasne i razumljive svima,
Razmislite o grupi aktivnosti koji su usmerene na različite ciljne grupe (mladi, stari, roditelji, itd.)
Planirajte aktivnosti u odnosu na:
  Svoje kapacitete
  Trudite se da uvek uključite građane/ke
Budite inovativni i kreativni u vašim akcijama,
Trudite se da vaše aktivnosti budu atraktivne i za zajednicu ali i za medije.

## Slide 19: Primer – Plan aktivnosti
RB | Planirana aktivnost | Potrebni resursi | Odgovorna osoba | Vreme realizacije
1. | Priprema i realizacija online peticije „Vratite vrtić deci“ | Internet i oglašavanje na dm | Ivana Milić | 1.Februar – 30. mart
2. | Realizacija ulične akcije „Vratimo vrtić deci“ | Štand, flajeri, peticija | Petar Petrović | 15.Maj
3. | Realizacija čišćenja parka | Kese za otpad, osveženje za učesnike, rukavice | Mila Jovanović | 28.Maj
4. | Predaja peticije i konferencija za medije | Komp, štampača, telefon | Jovan Cvijić | 5.Jun
5. | Sastanak sa gradonačelnikom | Flajer, peticija, predlog odluke | Petar Petrović | 15.Jun

## Slide 20: Ishodi/očekivani rezultati naših projekata

## Slide 21: Ishodi/očekivani rezultati naših projekata
Ishodi/očekivani rezultati predstavljaju konkretne dobiti vašeg projekta,
Povezani su sa specifičnim ciljevima projekta, oni su efekat naših aktivnosti,
Oni su važni, utvrđujemo uspeh našeg projekta,
Da bi se ostvario jedan ishod/očekivani rezultat potrebno je realizovati jednu ili više projektnih aktivnosti,
Oni moraju biti merljivi i vidiljivi (npr.500 informisanih mladih o problemu vršnjačkog nasilja, 100 prijavljenih Roma u NSZ, itd.).

## Slide 22: Ishodi/očekivani rezultati naših projekata
Često se mešaju pojam aktivnosti i rezultata. Rezultati odgovaraju na pitanje ŠTA želimo da postignemo (šta će biti ostvareno- najčešće pišemo prošlom vremenu), a aktivnosti KAKO ćemo to postići,
Primeri
  30 mladih srednjoškolaca su razvili komunikacijske veštine za timski rad
  500 srednjoškolaca u Bujanovcu je informisano o posledicama bolesti zavisnosti

## Slide 23: Budžet našeg projekta

## Slide 24: Budžet našeg projekta
Budžet je detaljan finansijski plan projekta, a on se sastavlja na osnovu plana aktivnosti. Budžet sadrži sve troškove projekta, i treba dobro razmisliti i precizno utvrditi za koju aktivnost je koliko potrebno sredstava.
Troškovi moraju biti realni i u skladu sa planom aktivnosti.
Obrazac za budžet obično daje donator, i u većim projektima se zahteva predstavljanje troškova u jedinicama mere. (dan, komad, km) (Jedinica mere x količina x cena po jedinici mere). Takođe, pored tabele sa finansijskim troškovima, traži se narativni opis budžeta.

## Slide 25: Budžet našeg projekta
Podela troškova na operativne i programske
Preporuka je da budžet planirate tako da do 30% budžeta opredelite za operativne troškove (honorari za članove projektnog tima, režije, zakup prostora...), dok bi 70% preostalog budžeta trebalo da obuhvata programske troškove (materijal za realizaciju aktivnosti, štampa promo materijala, troškovi prevoza...).

## Slide 26: Primer Budžet
Budžetska linija | Opis troška | Jedinica mere | Količina | Iznos po JM u RSD | Ukupni trošak u RSD
1. | Koordinator projekta | Mesec | 6 | 20.000 | 120.000
2. | Troškovi štampe flajera | Komad | 3.000 | 3 | 9.000
3. | Troškovi rente prostora za radionice | Radionica | 5 | 5.000 | 25.000
4. | Troškovi oglašavanja na FB | Mesec | 2 | 5.000 | 10.000
5. | Troškovi akcije čišćenja (20 pari rukavica, 100 džakova za otpad, sokovi za 100 ljudi) | Akcija | 1 | 20.000 | 20.000

## Slide 27: Šta radimo kada realizujemo projekat

## Slide 28: Šta radimo kada realizujemo projekat
Jačamo projektni tim,
Pronalizimo saradnike i partnere ,
Implementiramo aktivnosti u skladu sa planom,
Radimo na mobilizaciji zajednice/uključenju građana i građanki,
Promocija/saradnja sa medijima,
Saradnja sa institucijama,
Izveštavamo i evaluiramo projekat,
NAPOMENA: Konstanto radimo monitoring i praćenje!Budite spremni za modifikaciju aktivnosti.